Дорожная карта

разработки и внедрения основной образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Хензигбей»

в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО.

| № | Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | февраль 2023г. | Заведующий, ст. воспитатель | Приказ о создании рабочей группы |
| 2. | Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО, обсуждения обновленной ООП ДО | апрель, август 2023г. | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| 3. | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО), а также анализ программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО | март- апрель 2023г. | Рабочая группа | Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы) |
| 4. | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | март- апрель 2023г. | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| 5. | Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | март - апрель 2023г. | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| 6. | Составление проекта ООП ДО детского сада с учетом ФОП ДО | май 2023г. | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| 7. | Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | май- август 2023г. | Рабочая группа | Текст обновленной ООП ДО |
| 8. | Обсуждение обновленной ООП ДО на педагогическом совете, утверждение обновленной ООП ДО | август 2023г. | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
|  | 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 9. | Разработка локальных актов детского сада по приведению ООП ДО В соответствии ФОП ДО | февраль – март 2023г. | Заведующий, руководитель рабочей группы | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, |

|  |  |  |  |  |  | положение о деятельности рабочей группы, план-график перехода ДОО на ФОП ДО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. |  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО |  | март 2023г. | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно- правовых документов |
| 11. |  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО |  | февраль 2023г. | рабочая группа | Листы ознакомления с документами |
| 12. |  | Проведение экспертизы локальных актов детского сада, внесение изменений, актуализация (при необходимости) |  | март – апрель 2023г. | заведующий, руководитель рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| 13. |  | Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности |  | август 2023г. | заведующий | Приказ |
|  |  | 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 14. |  | Проведение цикла семинаров, педсоветов по вопросам перехода на ФОП ДО |  | февраль- август 2023г. | Заведующий, руководитель рабочей группы | Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов |
| 15. |  | Обеспечение участие членов рабочей группы, педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО |  | февраль - май 2023г. | Заведующий, руководитель рабочей группы | Сертификат участника, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 16. |  | Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО |  | март – август 2023г. | Рабочая группа | Рекомендаци, методические материалы и т. п. |
|  |  | 4. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 17. |  | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО |  | апрель 2023г. | Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
|  |  | 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 18. |  | Информировать родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО через информационные стенды, сайт детского сада, родительские |  | апрель- сентябрь 2023г. | Члены рабочей группы, воспитатели групп, ответственный за | Протоколы, материалы информационных стендов, информация на сайте |
|  |  | собрания. |  | ведение сайта |  |
| 19. |  | Разместить информацию о применении ФОП ДО на сайте детского сада | до 1 апреля 2023г. | Ответственный за ведение сайта | Информация на сайте |
| 20. |  | Обновить информацию об ООП ДО на сайте детского сада | август- сентябрь 2023г. | Ответственный за ведение сайта | Информация размещена на соответствующей странице сайта детского сада |

|  | собрания. |  | ведение сайта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Разместить информацию о применении ФОП ДО на сайте детского сада | до 1 апреля 2023г. | Ответственный за ведение сайта | Информация на сайте |  |
| 20. | Обновить информацию об ООП ДО на сайте детского сада | август- сентябрь 2023г. | Ответственный за ведение сайта | Информация размещена на соответствующей странице сайта детского сада |  |